## Sheet1
Task	Date	Estimate	Start	End	Break	Measured	Percentage	Adjusted Time
Create orbiting object script	09/02/21	1	14:55:00	16:08:00	00:05:00	1.13
Create orbiting object script (fix 90 degree problem)	09/02/21		18:46:00	19:10:00		0.40	153.33%	1.53
Create an example scene using orbit	09/02/21	0.5	19:10:00	19:31:00		0.35	125.56%	0.63
Create some documentation for orbit script	09/02/21	1	19:40:00	20:00:00		0.33	88.67%	0.89